2018年佛山市蚊媒密度监控评估和病媒防制情况暗访工作项目需求书

一、项目经费：35万元

二、服务时间：8月-11月31日，4个月

三、项目内容：本项目遴选2家病媒生物防制服务公司（以下简称“PCO公司”）共同承担本次监测任务，每家PCO公司每月分别负责40个评估点，每家PCO公司最高限价17.5万元。

四、项目范围：佛山市全市设置80个评估点，其中每家PCO公司各负责40个评估点，每个月开展一次伊蚊密度监控评估以及蚊媒为主的病媒生物防制暗访调查，监测数据及病媒生物防制暗访情况信息汇总报送市卫生有害生物防制协会（以下简称：市协会）进行复核，最终上报市疾病预防控制中心（以下简称：市疾控中心）。

五、评估方法要求

1.采用诱蚊诱卵器法，诱蚊诱卵器指数（MOI）作为主要评估指标，每处布放至少60个诱蚊诱卵器，每隔25米布放一只，重点布放在监测点内的居民区(生活区)、公园等外环境中，连续放置四天，放满4天后收回，检查诱到的成虫及蚊卵，将每个诱蚊诱卵器的监测结果填入《佛山市白纹伊蚊诱蚊诱卵指数监测结果记录表》，并记录调查期间平均气温和降雨情况，有效回收的诱蚊诱卵器全部上送市协会复核，阳性标本（包括成蚊及蚊卵）应标注好采集地及发现时间，上送市疾控中心。

2.路径指数（RI），目标地区累计检查每1000延长米路径所发现蚊幼虫阳性积水处数。调查结果填入《佛山市白纹伊蚊路径指数调查结果记录表》，并记录调查期间平均气温和降雨情况。若在目标区域发现的阳性积水应采集蚊蚴样本，并将登记好采集地点和时间，及时上送市疾控中心。

3.病媒生物防制暗访调查，在检查的路径上若发现明显病媒孳生地以及其它病媒生物防制存在的问题，实时拍照、记录，使用“水印相机”软件记录时间和地点，及时整理照片并标注文字情况说明报送市协会。

六、服务供应商资质要求：

（一）PCO公司具有独立法人资格，具有合法登记的法人机构证书，经营范围涉及病媒生物或有害生物的监测等相关内容。

（二）投标人必须在广东省范围内注册成立，并在注册当地区级（或）以上爱卫部门备案，已取得《广东省病媒生物预防控制有偿服务机构备案书》。

七、工作要求：

（一）队伍要求：被选取的PCO公司要建立一支蚊媒监测专业队伍，每家人数不少于6人。队员全部由协议服务的PCO 公司负责选派，必须具备消杀人员上岗证。人员工资、社会福利和保障由PCO 公司承担，PCO公司应严格保障市级蚊媒监测专业队伍人员的稳定性，未经市疾控中心同意，不得随意变动监测人员，要保证监测队伍各项业务工作的顺利实施。

（二）具体工作任务及要求：

1.承担市级蚊媒监测工作

协助市疾控中心承担对全市外环境定时定点的日常蚊媒监测任务，监测点可由市疾控中心根据实际情况动态调整。

2.开展病媒生物防制暗访调查

与市协会共同承担对全市监测点日常病媒生物防制暗访调查任务。

八、项目要求：

（一）PCO公司负责包工、包工具设备(蚊媒监测设备和应急消杀器械）、包安全责任。

（二）监测方法以诱蚊诱卵法为主，每个监测点需布放至少60个诱蚊诱卵器，每家PCO公司需提供不少于2400个诱蚊诱卵器开展监测工作。

（三）服务期间每家PCO公司需准备至少2台汽车用于日常开展工作之用。

（四）每家PCO公司任命一位队长协助做好沟通协调与日常管理工作。

（五）保密责任。工作过程中取得的所有数据资料均以规定的途径报送市疾控中心、市协会，不得向任何第三方透露。

（六）市卫生计生局和市协会有权随机对PCO公司的监测工作进行监督检查，对于工作不到位的可采取一定惩罚措施。

九、服务质量考核及处罚：

（一）监测队伍的业务工作由市协会进行统一管理，该队伍的办公场所、员工培训、考勤和工作职责、工作计划、日常工作安排由市疾控中心和市协会具体负责，并由市协会负责绩效考核。

（二）每月服务工作未能按照采购人要求完成，第一次给予警告，并在24小时内完成整改，第二次扣罚合同价款的5%并在24小时内完成整改，否则采购人有权终止合同。

（三）不穿统一制服、不佩戴证件上岗作业的或不按时限要求到达工作场所的，采购人发现后予以警告，警告第三次给予扣罚合同价款的2%。

（四）中标人应在合同签订后三个工作日内将全部项目人员的信息和个人资料备齐交由采购人备案，期间不能出现冒名顶替或专业造假情况，如出现以上情况，一经查实，采购人有权追究相应法律责任并有权终止合同。

（五）如因中标人或中标人聘请的员工泄露疫情或相关工作信息，造成社会不良后果，一经查实，采购人有权追究相应法律责任并有权终止合同。

（六）中标人应保证监测过程中的数据的真实有效性，不能出现弄虚作假，一经查实，采购人有权每次扣罚合同价款的5%或终止合同。

（七）采购人有权随机对中标人的监测工作进行监督检查，对于工作不到位的可采取一定惩罚措施。

（八）其它违约责任按《中华人民共和国合同法》相关规定作处理。

十、付款方式：

签订协议之后15日内支付75%项目款；项目结束并通过验收后，支付余下的25%项目款。